## 개발일정표
시작일 | 2023-12-29
단계 | 업무 |  | 작업자 | 작업일정 |  |  | M | [27 empty] | M + 1 | [27 empty] | M + 2
[7 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W | [6 empty] | 8W | [6 empty] | 9W | [6 empty] | 10W | [6 empty] | 11W | [6 empty] | 12W | [6 empty] | 13W | [6 empty] | 14W
 | time axis 2023-12-29 to 2024-04-04
|  |  |  | 시작일 | 종료일 | 일수 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04
착수 | 프로젝트 팀 구성 | 프로젝트 TFT 선정 |  | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 1
| 요구사항 분석 | 요구사항 도출 | 전체 | 2023-12-29 | 2024-01-03 | 4
| 프로젝트 수행 계획 | 산출물 목록 정의 | 전체 | 2023-12-29 | 2024-01-03 | 4
|  | 수행계획서 작성 | 팀장 | 2023-12-29 | 2024-01-03 | 4
| 프로젝트 런칭 | 착수보고 (Kick-off) | 팀장 | 2023-12-29 | 2024-01-03 | 4
분석 | 사이트 계획수립 | 프로젝트 일정계획 수립 | 전체 | 2023-12-29 | 2024-01-03 | 4
설계 |  | 사이트맵 | 전체 | 2023-12-29 | 2024-01-03 | 4
|  | 화면구조(UI)/스토리보드 설계 | 전체 | 2023-12-29 | 2024-01-03 | 4
|  | DB설계 | 전체 | 2023-12-29 | 2024-01-04 | 5
|  | 프로그램설계 | 전체 | 2023-12-29 | 2024-01-04 | 5
| 중간 보고 | 프로젝트 진행상황 중간보고 | 팀장 | 2023-12-29 | 2024-01-04 | 5
개발 | 메뉴별 디자인 | 페이지별 디자인 | 각 팀원 | 2024-01-04 | 2024-01-16 | 9
| 프로그램 | 공용 Lib/모듈 개발 | 전체 | 2024-01-04 | 2024-01-16 | 9
|  | PART 1 팀원 | 팀원1 | 2024-01-04 | 2024-01-16 | 9
|  | PART 2 팀원 | 팀원2 | 2024-01-04 | 2024-01-16 | 9
|  | PART 3 팀원 | 팀원3 | 2024-01-04 | 2024-01-16 | 9
테스트 | 테스트 계획 | 체크리스트 작성 | 각 팀원 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2
| 테스트 수행 | 개발자 단위 테스트 | 각 팀원 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2
|  | 애플리케이션 성능 테스트 | 전체 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2
| 테스트 결과 보고 | 테스트 결과서 제출 | 각 팀원 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2
완료 | 베타 오픈 | 호스팅 런칭 | 전체 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 1
|  | 안정화작업 | 전체 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 1
| 공식 오픈 | 오픈 | 전체 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 1
| 완료보고 | 프로젝트 완료보고서 및 배포파일제출 | 팀장 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 1
0
0

## 팀구성
팀명
팀장
팀원

## 프로젝트명
팀
프로젝트명
프로젝트 설명