## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | A팀
회의일시 |  | 2024년 01월 09일 (화)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 3명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | A팀 | 전우성 |  | 팀장
|  | A팀 | 손희민 |  | 팀원
|  | A팀 | 주현종 |  | 팀원
주요안건 |  | 진행사항 공유 및 DB 구조 변경 회의
회의내용
1. 작업 내용 공유
2. 지금까지 하면서 부족한 것 토론
3. DB설계 변경
4. 기간 재산정
5. 오늘 작업할 내용
회의결과
1. 작업 내용 공유
- 전우성 : 공지 페이지 완료
- 손희민 : 상품 등록 페이지 하는중
- 주현종 : 회원가입, 로그인, 마이페이지 보기/수정까지 완료
2. 부족한것 토론
- 스토리보드 리뷰를 안했다. -> 시간부족으로 그냥 넘어감. 다음프로젝트에는 가능하면 하고 진행예정
- DB 설계를 하고 리뷰를 했지만, 부족한점이 있다 -> 어쩔수없음. 초보라서 경험치 쌓이면 좀더 쉬워질 것.
- 프로토타이핑도 리뷰를 안했다
-> 각자 작성시간이 다른데 시간이 없어서 그냥 진행함. (빠른사람은 JSP 먼저 넘어감)
-> BASE 작업을 잘하는 사람이 하긴했는데 좀더 빨리 했으면 좋았을 것.
-> 리뷰를 안했기때문에 name, class의 컨벤션을 정의하지 않음으로 인한 통일되지 않는 변수명이 생김.
-> 다음 프로젝트에는 리뷰 후 작업 예정
3. DB 설계 변경
- 변경해야 하는것
1) 상품 페이지에 이미지 파일을 여러 개 올릴수 있어야함.
-> 현재는 상품하나당 파일 한 개만 올릴 수 있음.
2) 공지사항도 여러 개의 이미지로 작성할수 있어야함.
-> 상세설명페이지의 이미지를 여러개로 넣을 수 있어야 함.
3) 공지사항에 회원번호를 외래키로 지정해야함
-> 관리자만 쓸줄 알았는데 참고한 사이트 아이오매니아의 검색기능에 작성자 검색기능이 있음.
-> 확인해보니 스토리보드에도 검색 관련 내용이 없음. 아이오매니아보고 다시 넣음.
(스토리보드에 없어서 안넣어도 될것 같으나 프로토타이핑에 있어서 그냥 진행함)
- 변경
1) 상품페이지 파일 테이블(productAttach)에 관리용 인덱스 추가(pfidx)
-> pfidx : 0은 썸네일, 1~n은 상세 설명 이미지
2) 공지사항의 설명 이미지 파일 테이블(notificationAttach)에 관리용 인덱스 추가(nfidx)
-> nfidx : 0~n 공지 상세 설명 이미지
3) 회원번호 외래키는 지정하지 않기로함. 어차피 관리자만 쓰므로 작성자 검색기능 삭제.
-> 다음 프로젝트에는 필요할 수도 있으나 현재는 필요 없음.
3. 기간 재산정
- 16일까지 구현작업
- 17~18 테스트
- 19일 발표
5. 오늘 작업할 내용
- 전우성 : DB 수정 및 공지사상 작성 페이지 작업
- 손희민 : 상품 등록페이지 완료 목표
- 주현종 : 회원탈퇴, 상품 후기 작업
6. 기타
- 회원 가입에 메일 수신 동의/ 연락처 수신 동의 버튼이 있는데 기능은 없다.
-> DB에는 저장해야 하는지? 스토리보드에 있었기 때문에 넣어야함.
-> member 테이블에 allowemail, allowphone 컬럼 추가