## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | A팀
회의일시 |  | 2024년 01월 11일 (목)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 3명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | A팀 | 전우성 |  | 팀장
|  | A팀 | 손희민 |  | 팀원
|  | A팀 | 주현종 |  | 팀원
주요안건 |  | 진행 사항 공유
회의내용
1. 작업 내용 공유
2. DB 구조 변경
2. 다음 작업 예정
회의결과
1. 작업 내용 공유
- 전우성 : 공지 수정 작업중
- 손희민 : 상품 상세 페이지는 완료했고 데이터베이스에서 데이터 가져와야함.
- 주현종 : 회원탈퇴 완료. 상품후기 해야하는데 상품 페이지가 아직 없음
2. DB 구조 변경
- 파일 해시를 추가했는데, 테스해보고 필요 없으면 롤백 할것
3. 오늘 작업할 내용
- 전우성 : 공지 수정 마무리, 장바구니 시작
- 손희민 : 상품 상세 페이지 디비에서 데이터 가져오는것 마무리(이미지X)해서 10시 30분 이전에 메인에 머지
- 주현종 : 페이지 보완작업하다가 상세 페이지 넘어오면 후기 작업