## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | A팀
회의일시 |  | 2024년 01월 04일 (목)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 2명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | A팀 | 전우성 |  | 팀장
|  | A팀 | 주현종 |  | 팀원
주요안건
회의내용
1. ERD 최종 확인
2. 폴더 구조 정의
3. git fork 사용 유무
4. 오늘 작업할 내용
회의결과
1. ERD 수정
1) 날짜/시간 관련 변수는 모두 timestamp로 변경
2) 연락처 타입은 varchar(13)으로 통일
3) 삭제/탈퇴 유무는 char(1)로 통일
2. 폴더 구조
1) java 하위
- allkeyboard 폴더 내에는 해당 프로젝트에서만 사용할 클래스 정의
- ateam 폴더 내에는 다음에도 사용할 클래스를 정의
2) webapp 하위
- js : 자바스크립트 모음(js 라이브러리도 포함)
- include : 헤더, 푸터
- css : css 파일 모음
- 파일저장은 다음과 같이 분리
-> image/product : 상품 상세 설명 이미지 저장 폴더
-> image/notification : 공지 설명 이미지 저장 폴더
- login : 로그인, 회원가입
- member : 마이페이지 수정, 회원탈퇴 등 회원관리 작업 폴더
- product : 상품 등록, 수정, 후기, 보기등 상품관련기능 작업 폴더
- order : 장바구니, 결제기능 작업 폴더
- notification : 공지기능 작업폴더
# 폴더 구조를 git에 커밋하기위해 dummy파일 생성해놓음. 나중에 삭제 필요.
3. Git fork는 작업 완료후 서로 저장용으로 사용하기로 합의.
- 수업전에 이미 브랜치로 작업하고 있어서 변경하기는 불편.
4. 작업할 내용
- 각자 프로토타이핑 작업 (html로 화면 만들기)
- 팀장은 DBManager 클래스 작성
5. 기타: 주문서 작성에서 세금계산서 정보는 안쓰는걸로 결정.
(화면설계서 수정 필요)