## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | A팀
회의일시 |  | 2024년 01월 05일 (금)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 3명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | A팀 | 전우성 |  | 팀장
|  | A팀 | 손희민 |  | 팀원
|  | A팀 | 주현종 |  | 팀원
주요안건 |  | 진행사항 공유 및 jsp 작업 회의
회의내용
1. ERD 설계 변경
2. 작업 내용 공유
3. 베이스 css에 대한 토론
4. 작업할 내용
5. index.jsp 구현
회의결과
1. ERD 수정
1) member 테이블의 mlevel을 varchar(2)에서 int로 변경하고, 0은 비회원, 1은 회원, 2는 관리자로 취급한다.
-> 비회원의 경우 현재는 사용하지 않음. 1, 2만 존재한다고 생각한다
이유는 향후 비회원을 임시 회원으로 가입시킬때 코드수정을 최소화 하기 위함이다.
2) order 테이블의 할인(discount) 컬럼을 제거함.
-> 할인은 이번 프로젝트에서 넣을 계획이 아예없음. 필요없는 컬럼으로 판단되어 삭제함.
3) cert 테이블의 expireTime 컬럼명을 전부 소문자로 변경(expiretime)
-> 테이블 설계에서 컬럼명은 전부 소문자로 쓰기로 협의했는데 한 개가 변경이 안되어 있었음.
2. 작업 내용 공유
1) 현재 까지 작업한 내용 공유
- 전우성 : prototype 제작중
- 손희민 : prototype 완료
- 주현종 : prototype 제작중
2) ERD 구조 공유 완료
3) 프로젝트 폴더 구조 공유 완료 (확인중에 css 폴더가 없어서 추가함)
4) DBManager 사용법 공유 완료
5) 어드민 계정 생성 방법 결정 (워크벤치에서 INSERT INTO로 생성 예정)
6) 프로토타입 작업중 header, footer 분리 하려다가 발견된 cors 오류에 대한 내용 공유
- 보안관련 내용인듯하고 나중에 다시 확인해봐야 함. 프토토타입에서 분리 작업은 실패하였음.
3. 베이스 css에 대한 토론
- 현재는 각자 css를 만들어서 프로토타이핑하는데 향후에는 구조만 잡고,
버튼 스타일이나 색등은 잘하는사람이 하는걸로 결정
4. 작업할 내용
- 전원 각자 맡은 핵심 DB 테이블 만들고 공유한 이후 추가 테이블 생성
(핵심 테이블 : member, product, notification)
- 이후 관리자 계정(세상모든키보드 홈페이지) INSERT INTO로 생성
- 전우성 : 프로토타이핑 작업
- 손희민 : 상품 등록, 상품 리스트뷰 작업 예정
- 주현종 : 로그인, 회원가입부터 빠르게 JSP작성하고, 남은 상품후기 프로토타이핑 작업.
5. index.jsp 생성 및 header, footer 분할 완료