## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | A팀
회의일시 |  | 2024년 01월 18일 (목)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 2명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | A팀 | 전우성 |  | 팀장
|  | A팀 | 주현종 |  | 팀원
주요안건 |  | 마무리 작업
회의내용
1. 업무 진행 사항 공유
2. 디비 설계변경 유무
3. 오늘 작업할 내용
회의결과
1. 작업 내용 공유
- 전우성 : 기능들 대폭 축소해서 주문쪽은 완료, 상품 목록 페이지 최종 작업중
- 주현종 : 상품 등록, 삭제 완료, 수정 작업중
2. 디비 설계 변경
- 프로토타입 기준 브랜드 하위로 팝업이 존재하는데 디비에는 중분류에 해당하는 타입이 없음.
-> 프로토타입 대로 가기로하고 product 테이블에 type을 추가하기로 함.
3. 오늘 작업할 내용
- 전우성 : 상품 목록 완료 및 MAIN에 머지, 최종 테스트, PPT 작성, 시연용 데이터 추가
- 주현종 : 상품 수정 완료 및 MAIN에 머지, 최종 테스트, PPT 작성, 시연용 데이터 추가