## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | A팀
회의일시 |  | 2024년 01월 16일 (화)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 2명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | A팀 | 전우성 |  | 팀장
|  | A팀 | 주현종 |  | 팀원
주요안건 |  | 팀원 이탈에 따른 대책
회의내용
1. 작업 내용 공유
2. 팀원 이탈에 따른 대책
3. 오늘 작업할 내용
회의결과
1. 작업 내용 공유
- 전우성 : 장바구니 완료. 주문페이지 작업중
- 주현종 : 맡은 기능 구현 완료.
- 손희민 : 이탈
2. 팀원 이탈에 따른 대책
1) 이탈자가 하던 남은 작업
- 상품 상세 페이지 : 주현종
- 상품 목록 페이지 : 전우성
- 상품 등록/수정/삭제 : 주현종
2) 기능 축소
- 재고 관련 기능 삭제
- CSS 정규화 보류
- 과거 주문 목록 검색 기능 보류하고 전체 목록만 출력
3. 오늘 작업할 내용
- 전우성 : 주문페이지
- 주현종 : 현재까지 작업 내용 main으로 머지후 상품 상세 페이지/등록/수정/삭제 기능 작업 시작